## Sheet1
Dokumen Project Management
Gantt Chart
|  | Activities | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |  | Belum selesai:
|  | Riset target | [5 empty] | Proses:
|  | Identifikasi masalah | [5 empty] | Selesai:
Wawancara pengguna
Merancang solusi permasalahan
Membuat alur pengguna aplikasi
Merancang kerangka desain aplikasi
Finalisasi desain aplikasi
Riview dari tim dan user
Evaluasi kekurangan
Fiksasi desain aplikasi
Timeline
| Week 1 |  | Week 2 |  | Week 3 |  | Week 4
| Riset target |  | Merancang solusi permasalahan |  | Finalisasi desain aplikasi |  | Evaluasi kekurangan
| Identifikasi masalah |  | Membuat alur pengguna aplikasi |  | Riview dari tim dan user |  | Fiksasi desain aplikasi
| Wawancara pengguna |  | Merancang kerangka desain aplikasi
Tools yang digunakan
|  |  | Aktivitas | Tools
|  |  | Riset target | Internet
|  |  | Identifikasi masalah | Notepad
|  |  | Wawancara pengguna | Kamera
|  |  | Merancang solusi permasalahan | Notepad
|  |  | Membuat alur pengguna aplikasi | Draw IO
|  |  | Merancang kerangka desain aplikasi | Figma
|  |  | Finalisasi desain aplikasi | Figma
|  |  | Riview dari tim dan user | -
|  |  | Evaluasi kekurangan | Notepad
|  |  | Fiksasi desain aplikasi | Figma
Pembagian Tugas
|  |  | Nama | Tugas
|  |  | Muhammad Radja Rizkyana | Laporan Riset Pengguna
User Journey Map
Wireframe Lo-Fi
Dokumen Project Management
Draft Jurnal Ilmiah
|  |  | Muhamamad Roihan Aziz | Dokumen Problem Statement & Background
Persona
Wireframe Lo-Fi
Evaluasi Heuristik
Draft Jurnal Ilmiah
|  |  | Ahmad Razik Athalla | Peta Empati
Dokumen Analisis Kebutuhan
Wireframe Lo-Fi
Draft Jurnal Ilmiah